**某工程主体劳务施工分包招标公告**

**招 标 文 件**

**招 标 人：河北建工集团有限责任公司**

**2022年05月**

**目 录**

**一、招标公告**

**二、投标须知前附表**

**三、投标须知**

**四、合同主要条款**

**五、投标文件格式**

**一、招标公告**

**某工程主体劳务施工分包招标公告**

 **河北建工集团有限责任公司**现对某工程进行招标，欢迎符合条件的招标人参加投标。

**一、工程名称：某工程**。

1. **工程地点：深泽县**。
2. **工程概况：总建筑面积约6138.5平方米。详见主要建（构）筑物一览表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 结构形式 | 层数 | 主体高度（m） | 建筑面积（m2） | 基础形式 | 备注 |
| 1 | 易地交流干部住宿保障楼 | 框架结构 | 地上3层 | 11.75 | 2713.85 | 桩基础 | 装配式（顶板为免拆模板） |
| 2 | 后勤用房1#楼 | 框架结构 | 地上1层 | 5.8/9.6 | 1033.5 | 桩基础 |  |
| 3 | 后勤用房2#楼 | 框架结构 | 地上2层 | 8.25 | 798.62 | 桩基础 | 装配式（顶板为免拆模板） |
| 4 | 后勤用房3#楼 | 框架结构 | 地上2层 | 8.25 | 798.62 | 桩基础 | 装配式（顶板为免拆模板） |
| 5 | 地下设备用房 | 框架结构 | 地下-1层 | 4.75 | 576.99 | 笩板基础 |  |
| 6 | 消防池 | 框架结构 | 地下-1层 | 2.7 | 216.92 | 笩板基础 |  |

**该项目主体劳务分包为标段。**

1. **招标范围：图纸内包含的施工内容：基础工程（不含桩基）、主体工程、砌筑工程、屋面工程（不含防水）、土方回填，从场区定位放线、人工配合机械挖土、清槽钎探开始，至主体结构封顶、和墙体砌筑施工完毕，包括主体结构、砌筑及二次结构等劳务工程，完成施工图纸内及变更、洽商等技术资料所要求的全部工作内容（施工内容包括但不限于清槽、钎探、基础垫层、砖胎膜、钢筋、模板、混凝土、楼梯、钢板止水带安装、焊接及固定、焊接及固定、后浇带、坡道、构造底板、防水保护层、砌筑、二次结构砌筑、空调板、雨棚、室内外土方回填、室外台阶的混凝土浇筑和砌筑、支模、混凝土浇筑、砌块墙钢筋网加固、砌块墙网格布加固、室外台阶的混凝土浇筑和砌筑、配合水电暖通消防及防雷接地的预埋预留及安装、配合钢结构工程施工、施工过程中涉及的试验检测等相关的全部工作内容，临边等安全防护的用工用料），完成招标人要求的安全文明施工内容。主体劳务施工所包含的所有工作内容以及相关的措施项目施工。满足下一道工序施工及质量要求。**

**五、招标要求：**本工程采用**网上竞价、先招后议**方式，本次招标划分为1个标段，最终选择 **1**个中标单位。（标段划分以招标人规定为准，不承诺平均划分标段，标段的划分根据现场实际情况可能调整）。

**六、计划工期：**满足招标人施工节点要求，工期约60 天。

**七、质量标准： 合格、达到市优标准** 。

**八、文明施工标准： 石家庄市安全文明工地** 。

**九、投标单位资格要求：**投标人持有工商管理部门核发的法人营业执照；投标人具有相应的劳务资质，持有建设行政主管部门颁发的资质证书（劳务资质、模板、脚手架等专业承包资质）；投标人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，相关业绩证明文件。

**十、报名及资格预审**

报名时间：2022年5月19日9:00-2022年5月24日17：00，期间同时进行资格预审。

报名地点： 河北建工集团深泽项目部 。

投标人报名时，需向项目部提交资格预审资料（传至邮箱：1159146723@qq.com）：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、资质证书、安全生产许可证、业绩表等相关文件复印件，加盖公章。如有必要则对投标报名单位进行考察。

**十一、报名时间及领取招标文件**

2022年5月24日报名及资格预审结束后，确定最终符合本次工程招标要求的投标人名单。

**十二、投标方式：**本工程投标先在中采网电子商务平台上进行网上报价竞标，电子平台网址为http://webbiao.com/。本次投招标采用先招后议，投标人须先到项目部报名（报名时携带U盘，拷取电子版图纸），项目部对报名单位进行资格预审，资格审查结束后，项目部组织合格投标人在电子平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。

**十三、监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。**

**十四、联系方式**

项目联系人：朱宏斌18803116718、梁艳江15030124777

网站技术负责人：候家禄 17692718575

监督小组：滑哲13903111530

河北建工集团有限责任公司

2022年5月19日

**二、投标须知前附表**

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 某工程 |
| 2 | 工程地点 | 深泽县 |
| 3 | 工程概况 | 详见招标公告“三、工程概况” |
| 4 | 承包方式 | 扩大劳务分包形式。招标人仅提供钢筋、混凝土（含混凝土输送泵）、砂浆、砖、砌块、高精度免拆模板等用于工程实体的主材，其他除招标方注明之外的辅材（例如绑丝、焊条等）、三大工具（架管、架板、方木）、机具设备（包含但不限于钢筋加工设备、水平垂直运输设备）等均由投标方负责。 |
| 5 | 质量标准 | **达到合格要求** |
| 6 | 文明施工标准 | **石家庄市安全文明工地**  |
| 7 | 招标范围 | 详见招标公告“四、招标范围” |
| 8 | 工期要求 | 总工期 60 日历天，重要节点工期必须满足招标人要求，详见合同条款。 |
| 9 | 付款方式 | 1）主体结构按照形象进度支付工程款，主体结构封顶付至核定工作量相应价款的70%，工程验收合格付至核定工作量相应价款80%，待建设单位结算完成付至核定工作量相应价款95%，工程竣工满两年后无任何质量问题付清余额。（无息）2）砌筑及二次结构每两个月支付一次，按照核定工程量70%支付工程进度款；工程验收合格付至核定工作量相应价款80%，待建设单位结算完成付至核定工作量相应价款95%，工程竣工满两年后无任何质量问题付清余额。（无息） |
| 9 | 投标人资质等级要求 | 1、投标人持有工商管理部门核发的法人营业执照；2、投标人具有相应的劳务承包资格，模板及脚手架专业承包资质，并年检合格；3、投标人具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。4、投标人具有良好的商业信誉，有相关类似规模及结构工程的施工经验、机械设备、专业技术能力及资金实力。 |
| 10 | 踏勘现场 | 招标人不统一组织，投标人必须踏勘现场，费用自理。 |
| 11 | 报价方式 | 按照建筑面积，平米综合报价 |
| 12 | 投标限价 | 无 |
| 13 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 | **投标保证金****1、投标保证金形式：电汇、网银转账。****2、投标保证金金额：人民币5万元整（大写：伍万元整）****3、递交截止时间：投标截止之日的前二个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下：****开户名：河北建工物流有限公司****开 户 行 ：光大银行西王支行****银行账号：75220188000078821****4、投标保证金的退还****最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。** |
| 15 | 招标方式 | **公开招标，网上竞价，先招后议。投标人须先到项目部报名，项目部对报名单位进行资格预审（项目部根据报名情况进行考察），资格审查结束后，项目部推荐合格投标人在网标平台进行注册，开通投标登陆账号，并由中采网进行指导。本次投标在中采网招标平台上进行。平台网址为：<http://webbiao.com>。网上开标结束后，招标人组织入围的投标人进行谈判，最终确定中标人。** |
| 16 | 开标时间 | **暂定为 2022年5月 25日 14 时00分，若有变化另行通知。** |
| 17 | 谈判时间及地点 | **谈判时间另行通知；谈判地点为河北建工集团有限责任公司深泽项目部。** |
| 18 | 开标程序 |  **开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于5家，少于5家时延长报名时间，不少于5家时再开标。****1、竞价阶段：****在电子商务平台综合评标系统进行投标，采用投标报价高位淘汰方式，竞价次数：3轮。****第一轮不淘汰，第二轮淘汰后剩余70%家，第三轮淘汰后剩余3家进入谈判阶段。****报价时间间隔为30分钟。****2、谈判阶段：****进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册并按格式要求盖章签字的投标文件3份，商务报价部分按最后一轮网上竞价填写。**我公司会将评标结果及时通知所有投标单位，对于其它单位未中标原因，我公司不予解释。 |
| 19 | 评标委员会组成 | 人力资源部，工程管理部等集团相关部门相关负责人、分公司经理、项目经理担任评委，其他评委由项目部组织，总评委人数为单数。（据实际情况而定） |
| 20 | 确定中标人 | **进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标（中标后业主、监理、招标人对中标人进行考察）。** |
| 21 | 履约担保 | 履约保证金：金额为30元/m2。其中：工期保证金为10元/m2，质量保证金为10元/m2，安全文明保证金为10元/m2。在主体（含二次结构砌筑）完工后30天内无息退还工期保证金；在合同约定的工期内全部达到初验，工期保证金在30天内全部无息退还；若在合同约定的工期内没有达到初验，给招标人造成的损失从保证金中扣除，不足部分从工程款中扣除；质量保证金在主体结构验收合格后在30天内一次无息退还；若达不到相应标准，给招标人造成的损失优先质量保证金中扣除，不足部分从工程款中扣除；安全文明保证金在合同内工程全部完工后无安全事故要求，在30天内一次无息退还。1、履约保证金形式：电汇、网银转账。2、递交时间：确定本次工程中标人选后，由投标人交至指定账户。3、履约保证金的上交及退还分包合同签订后3日内，投标方应向招标人提交履约保证金，履约保证金以现金、电汇或者网银形式进行支付。 |
| 22 | 中标服务费 | 中标服务费由中标单位承担，收取标准为：中标价的 1 ‰，每个标段最高不超过10000.00元（大写：壹万元整）。 |
| 23 | 其他事项 | **无** |
| 24 | 招标人联系方法 | 招 标 人：河北建工集团有限责任公司项目联系人：朱宏斌18803116718 梁艳江15030124777 |
| 25 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 招标服务平台：中采网。平台网址为：http://webbiao.com联系人：候家禄 17692718575 |
| 26 | 全过程监督小组 | 监督小组部门：河北建工集团有限责任公司特种分公司联系人：滑哲13903111530  |
| 27 | 招标人监督部门及联系方式 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部联系人：焦玉民 联系电话：0311-87056639 |

**三、投标须知**

**（一）总则**

**1、工程说明**

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

**2、招标范围及工期**

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

**3、质量要求**

3.1本招标工程质量要求详见投标须知前附表。

**4、合格的投标人**

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。

4.2投标人合格条件详见本招标工程招标公告。

**5、发标及踏勘现场**

5.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可在领取招标文件的同时到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

**6、投标费用**

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。

**（二）招标文件**

**7、招标文件的组成**

7.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

（5）施工图纸

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

**8、招标文件的澄清**

8.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 2日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

**9、招标文件的修改**

9.1招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

**(三)投标文件**

**10、投标文件的语言及度量衡单位**

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用**中文**。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

**11、投标文件的组成**

11.1 投标文件由**投标函部分、商务部分、技术部分**组成。

**11.2 投标函部分主要包括下列内容：**

11.2.1投标函；

11.2.2法定代表人身份证明文件；

11.2.3法定代表人授权委托书（**谈判阶段的投标单位出示原件**）；

11.2.4投标保证金缴纳证明复印件；

11.2.5营业执照、资质证书、安全生产许可证副本等相关证件复印件

11.2.6投标人业绩表及要求的同类业绩合同复印件

**11.3 商务部分主要包括下列内容：**

11.3.1封面；

11.3.2投标报价表；

**11.4 技术部分主要包括下列内容：**

**11.4.1拟投入本工程的主要管理人员**

**11.4.2拟投入本工程的主要施工设备**

**11.4.2劳动力计划表**

**12、 投标报价及投标最高限价**

12.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。

12.2 投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。

12.3本工程所需的所有材料投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

12.4投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备，自主报价。

12.5投标报价所包含的内容明确如下：

12.5.1承包范围及工作内容

12.5.1.1图纸内容

1. **图纸内包含的施工内容：基础工程（不含桩基）、主体工程、砌筑工程、屋面工程（不含防水）、土方回填，从场区定位放线、人工配合机械挖土、清槽钎探开始，至主体结构封顶、和墙体砌筑施工完毕，包括主体结构、砌筑及二次结构等劳务工程，完成施工图纸内及变更、洽商等技术资料所要求的全部工作内容（施工内容包括但不限于清槽、钎探、基础垫层、砖胎膜、钢筋、模板、混凝土、楼梯、钢板止水带安装、焊接及固定、焊接及固定、后浇带、坡道、构造底板、防水保护层、砌筑、二次结构砌筑、空调板、雨棚、室内外土方回填、室外台阶的混凝土浇筑和砌筑、支模、混凝土浇筑、砌块墙钢筋网加固、砌块墙网格布加固、室外台阶的混凝土浇筑和砌筑、配合水电暖通消防及防雷接地的预埋预留及安装、配合钢结构工程施工、施工过程中涉及的试验检测等相关的全部工作内容，临边等安全防护的用工用料），完成招标人要求的安全文明施工内容。主体劳务施工所包含的所有工作内容以及相关的措施项目施工。满足下一道工序施工及质量要求。**

(1)清槽及钎探：人工配合清槽，人工钎探（按照图纸要求）。

(2)钢筋工程：钢筋的卸车、取样、倒运、配合试验检测、制作成型加工、安装、绑扎、除锈、钢筋套丝、套筒接头的安装、焊接、直螺纹连接、钢筋表面水泥浆清理、钢筋垫块及马凳制作（采购）安装，钢筋验收挂牌（材料和人工）、构造柱等插筋预留甩筋，钢筋植筋、拉墙筋制作、预埋铁件制作及安装、塔吊、货运电梯等机械基础钢筋绑扎等钢筋工程包含的所有项目。投标人自备：钢筋机械、焊机、焊条、手持工具、绑丝、成品塑料钢筋垫块、马凳及所用机械损耗品等。钢筋及直螺纹套筒由招标人供应。

(3)混凝土工程：混凝土采用汽车泵浇筑。混凝土及砂浆卸料、配合试验检测、布料机安拆、取样、浇筑、振捣、抹面、压光、养护、剔凿、螺栓孔内外封堵、措施预留洞口的封堵、措施用预埋铁件的割除、零星（塔吊、货运电梯等）混凝土的搅拌、浇筑、养护等混凝土工程的包含的所有项目（含基础垫层、防水保护层、基础、主体结构、后浇带、二次结构、基础底板等，不包含首层或地下室层地面垫层）。**投标人自备**：混凝土小推车、振捣棒、布料机及其他工具及塑料薄膜等辅材等。

(4)模板工程：模板制作安装、加固、拆除（安装拆除按7:3比例分解），模板支架的搭拆、模板清理、刷隔离剂、嵌缝、气割螺栓头、堵眼、整理堆放及材料工具场内倒运、上人梯安装、密目网（安全网）搭拆、脚手架的施工搭设及拆除（含安全防护架、安全通道、上人马道、出入口搭设、卸料平台的制作安装）等模板工程包含的所有项目以及止水条、止水带的安装。模板安装及支撑体系搭设严格按照招标人方案执行，危险性较大的分部分项工程的模板安装及支撑体系搭设严格按照招标人方案执行，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的模板安装及支撑体系搭设严格按照专家论证方案执行。投标人自备工具：木工机械、木工工具、木方、优质木模板、可周转对拉螺栓、螺栓套管、螺母、止水螺栓、止水垫、隔离剂、密封条、钉子、铅丝、小线等除招标人提供的模板工程所需材料。模板、木方根据施工质量情况，更换模板，确保模板无掉角、起皮、表面干净；架管（**满堂脚手架采用盘扣、轮扣式架管**）、扣件、顶丝。

(5)砌筑、二次结构砌筑：施工图纸范围内的砖胎膜砌筑、抹灰以及全部砌筑及深化方案后二次结构相关工作，包含砂浆搅拌、运输、配合试验检测、砌块墙钢筋网加固、砌块墙网格布加固；砖及砌块的装卸车、倒运运输、砌筑、配合试验检测；操作架子的搭拆防护、包括门窗洞预制混凝土块制作安放，按图纸、规范的要求需要门、窗、洞口的留设及水电留茬；包含构造柱、抱框柱、圈梁、过梁、压顶、现场搅拌、浇筑，以及墙体洞口的封堵。二次结构部分的钢筋制绑、植筋、模板支拆、混凝土的运输、浇筑、养护等，屋面除防水以外的找平、找坡等全部工作内容。二次结构、砌筑施工中操作架搭设严格按照发标人方案执行。投标人自带手持工具、靠尺、线坠、模板、木方、活动架子、辅材、混凝土振捣机具等。**所有砌体材料、砂石水泥、混凝土、钢筋由招标人提供。**

（6）配合水电、暖通、消防及防雷接地的预埋预留及安装等相关的全部工作内容。

（7）铁件制作安装，除招标人提供的钢板、钢筋等主材外其他材料由投标人提供，制作、安装、油漆、运输等工作内容。

（8）所承包工程的测量放线，（要求测量放线人员持证上岗，自备测量所需仪器、设备等），招标人负责复核审查。

（9）施工过程中包括但不限于“四口五临边”等部位的安全防护搭设拆除等工作内容。

（10）施工过程中预留的所有孔洞封堵（如放线孔、脚手架孔、安装工程设备安装完毕后孔洞封堵等）

12.5.1.2脚手架工程：

施工内容包括但不限于：塔吊、货运电梯等机械防护架、内外脚手架、安全网、密目网、脚手板、踢脚板的施工搭设、维护及拆除（含所有洞口、井口、电梯井内、基坑等安全防护架、设备加工棚、出入口搭设、安全通道、上人马道、卸料平台的制安、架杆涂饰等施工区内所有涉及脚手架的工程）。安全防护严格按照招标人方案执行，危险性较大的分部分项工程的安全防护严格按照招标人方案执行，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的安全防护严格按照专家论证方案执行。各种架子为现场安全施工防护措施，具体拆除时间由招标人确定。投标人自备材料及工具：架管、扣件、顶丝、安全网、密目网、底座、镀锌铁丝、铁钉、钢丝绳、油漆、刷子等一切搭设脚手架所需型材。

12.5.1.3安全、文明施工:

(1)用于安全、文明施工卫生打扫工作中所有用工（主要包含施工范围内道路及主体工人宿舍、施工场区内所有设备加工棚、材料堆放架、安全标识标牌、文明施工标识标牌等的设立、维护、擦拭及拆除）均包含在综合单价中。涉及到多单位共同使用部位的打扫等用工，由各单位自行协商。

(2)施工现场、办公区、校园内、施工大门外的卫生环境必须符合安全文明施工工地标准。

(3)承包施工区域的现场保卫及材料、机具的保管管理工作。

(4)施工期间对建筑物全封闭防护所需的所有用工包含在综合单价中。

(5) **环保施工做到扬尘治理“六个百分百”：施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，必须达到国家、地方的相关标准和规定，因未达到环保部门或其他相关部门要求而致使招标人遭受罚款的，该罚款由招标人承担。**

**（6）投标人负责施工产生的建筑垃圾的清理及运输至招标人指定地点，由投标人负责清出场地处理，若因处理不当所引起后果，由投标人全部承担。**

12.5.1.4临建：

（1）承包的施工区内所有机具、设备及临电闸箱等基础施工。

（2）承包的施工区内包括但不限于土建料场、土建加工场地、仓库、水池、排水沟、挡水沿等所有的临时设施的搭设、维护、擦拭及拆除。

（3）施工区域内定时清理道路用工。

12.5.1.5装卸车：

负责本工程所需的周转工具、材料、机械设备的进、退场装卸车，按招标人要求分类定点码放，码放整齐，达到石家庄市建设工程安全文明工地标准。

12.5.2施工机械设备、工具、材料

投标人需提供除招标人提供以外的全部常规机械设备、工具、材料。

12.5.2.1施工机械设备

投标人需自带除招标人提供以外承包工作内容中涉及的施工机械设备（含机械设备消耗品，如电焊条、锯片、氧气乙炔等）。

12.5.2.2施工工具

(1)招标人提供下表所列施工工具。投标人自备下表所列以外的全部机具。

(2)投标人需提供现场临电一级箱（不含一级箱）以下至自带施工机械设备处的电缆、配电箱及现场照明灯具。

(3)投标人需提供职工劳保安全防护用品。包括：安全帽、安全带，绝缘手套、绝缘鞋、口罩、防尘罩、雨鞋、雨衣。工人进出场胸卡、标有河北建工的统一工作服等（由招标人统一配置，由投标人付费）。投标人自备的劳保防护用品质量均应满足相关产品质量标准。

12.5.2.3施工材料

招标人提供下表所列材料，其余涉及到的施工用辅料均由投标人购置。

（招标人提供机械、工具、材料一览表见下表）

招标人提供机械、工具、材料一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **施工机械** | **施工工具** | **施工材料** |
| **挖土机械** | **一级配电箱及以上电缆** | **钢筋、型钢、钢筋套筒** |
| **罐车** | **以下无** | **混凝土、水泥、砂子、碎石、成品砂浆、砖、砌块、水。** |
| **以下无** |  | **各种保温板、保温砂浆、防水卷材** |
|  |  | **以下无** |

12.5.3特殊工种

12.5.3.1承包工作内容所涉及的特种作业人员全部由投标人提供，投标人还需配备具备职业资格的测量员、焊工、架子工、电工、塔司、信号工、开电梯的人员等。上述人员必须持证上岗且招标人须审查原件留存复印件。

12.5.3.2其他

(1)投标人还需配备取样员，负责混凝土、钢筋施工中的材料取样、试件成型工作。

(2)**投标人必须保证季节性施工（秋收、麦收）阶段的正常施工，投标人在季节性施工（秋收、麦收）、节假日施工中产生的一切费用不予以另外支付。如需夜间加班，投标人必须保证有充足人员及时到位。**

(3)投标人负责用工过程中所需的工人工资、伙食费、劳保费、保险费、办理暂住证费用等一切费用。

(4)自带测量工具并持证上岗，由招标人负责检查、验线。招标人放控制线并提供楼层控制标高。

(5)自带信号工、人货梯司机等持证上岗。

(6)投标人自带工具及机械必须到招标人项目部进行登记、审查。

12.5.4超高费、配合费、管理费、利润、税金等其他有可能发生的费用，均包含在综合单价中。

12.5.5劳务实名制的要求

投标人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，具有相应资格证书，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁及体弱病残人员；禁止使用不法人员。

投标人必须按照招标人《建筑劳务实名制管理暂行办法》的要求对劳务人员实行实名制管理，需将其所有进场人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别及身份证号码)，进场人员花名册及所有人员身份证复印件均加盖单位公章。

严格按照招标人《劳务用工管理办法》中规定的劳务人员工资结算及支付执行，按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资及其他债务（务工人员工资每月造册备案）。

在施工生产过程中，投标人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从招标人的统筹安排，统一调动。因工程需要必须变动生产人员时，必须事先得到招标人专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。

12.5.5保险的要求

投标人必须与其确定劳动关系的作业工人办理意外伤害保险及工伤保险，并为施工场地内自有人员和施工机械设备办理保险，支付保险费用。并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；

12.5.5其他事项

**施工现场不提供职工住宿，工人宿舍由投标人现场以外自行解决。投标人应遵守当地、集团以及项目部对疫情防控、安全等特殊事项的要求及规定。**

**13、投标货币**

13.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

**14、投标有效期**

14.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

**15、投标保证金**

15.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

15.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。中标人签订合同前缴纳全部履约保证金，签订合同后退还投标保证金。

15.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

15.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

15.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

 **(五) 开 标**

**16、开标**

**16.1** 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

**16.2 开标程序：**

**16.2.1网上竞价阶段：**

**经过中采网招标平台注册并按要求缴纳保证金。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。**

**16.2.2谈判阶段:**

**进入谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件（商务标及技术标一式两份，正本及副本）。**谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。**投标文件封面或扉页、投标函均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。**全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。**投标报价部分按照最终的竞价进行填写**。

 **(六) 评 标**

**17、评标**

17.1评标的依据

招标文件和投标文件。

17.2评标原则

评标将按照公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

17.3评标内容

**对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。**

**（七）中标通知**

**27、中标通知**

27.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

27.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

**（八）签订合同**

**28、签订合同**

28.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

28.2拒签合同

28.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

28.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

**四、 合 同 主 要 条 款**

**一、工程质量：**满足图纸设计和使用要求，达到国家现行验收规范合格标准。

**二、工程工期：**

投标方应满足招标人施工节点要求，暂定工期约 **60** 天。

充分考虑雾霾天气、疫情等情况造成的停工，因不可抗力、政策或政府原因造成的停工原因造成的停工，双方互不承担经济责任，可视具体情况确定工期顺延。

**三、安全施工：**

1.投标方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程建设、监理、招标方管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于投标方安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由投标方承担。

2.投标方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对其安全负责。招标方不得要求投标方违反安全管理的规定进行施工。

**四、工程款（进度款）支付**

1.本工程按形象进度支付工程款，投标方必须每月22日前将所有完成的工程量报招标方。招标方于次月10日前对投标人上一个月完成的工程量给予核实、确认。付款节点为：

1）主体结构按照形象进度支付工程款，主体结构封顶付至核定工作量相应价款的**70%**，工程验收合格付至核定工作量相应价款**80%**，待建设单位结算完成付至核定工作量相应价款**95%**，工程竣工满两年后无任何质量问题付清余额。（无息）

2）砌筑及二次结构每两个月支付一次，按照核定工程量**70%**支付工程进度款；工程验收合格付至核定工作量相应价款**80%**，待建设单位结算完成付至核定工作量相应价款**95%**，工程竣工满两年后无任何质量问题付清余额。（无息）

2.合同价款的确定原则：价格包含人工费、机械费、辅材费、材料二次搬运费、冬雨季施工费、工具使用具费、文明施工费、环境保护费、成品保护费、施工生产工具购买及使用费、检验试验配合费、施工同步资料整理费、所有机械和周转材料的租赁、购买及其维护费、保险费、利润、政策性文件规定、风险、垫资利息、投入资金成本、责任、管理费、安全文明施工费、税金等属于图纸范围内应施工内容（一个有经验的承包商应考虑到的）的费用全部包含在内。

3.付款前投标方必须向招标方出具**3%增值税专用发票及收据**作为收款凭证。

4.投标方开具的票据必须是由投标方从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票；投标方必须保证提供给招标方的发票的票面数据与投标方缴销税务机关和分包方所留存的发票存根联填列数据相符；因投标方提供的发票不符合税务部门的要求，导致招标方从投标方取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给招标方造成的经济损失，由投标方负责赔偿，应赔偿款项包含但不限于需要给税务局补缴的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。

5、工程变更在2000元以内的不予调整，超出部分执行《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》（2012）进行相关计算。

**五、合同的履行、终止和解除**

在施工过程中，如工程质量不能满足国家相关规定和要求、不能按照招标人指令进行施工作业、不服从招标人现场管理的、招标人有权终止合同，并另行选择合作单位。

**六、奖惩措施**

1. 该工程质量必须符合图纸及有关技术文件规定的技术质量要求，符合国家及行业的有关标准。如果由于投标人原因达不到，按工程结算价款5%对投标人进行处罚。

2.本工程必须达到招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求，如由于投标人原因达不到，按工程结算价款5%对投标人进行处罚。

**七、其它：**

1.招标方有权根据工程的实际需要对投标方的分包范围做出调整，包括增减，投标方不能因此而提出任何经济索赔。

2.投标方必须保证麦收、秋收阶段施工劳力充足，满足施工进度要求，同时在施工进度滞后时，必须保证按照要求投入人力及设备的同时，能够保证夜间作业。

3.投标方必须遵守招标方关于禁止饮酒的相关规定。

4.分包合同必须由分包单位法定代表人签订，授权委托人无效。

5.招标方按甲乙双方合同付款后，投标方不能支付人工机械及其它债务要求时，由投标方单位法定代表人自愿负全责，投标方承诺不追究招标方责任。

6.若因投标方原因，投标方中途退场后，招标方按投标方完成工程量的60%进行结算，投标方无条件退场。投标方退场延误造成损失的，投标方负全部责任，损失从履约保证金中扣除。

7.投标方不得将工程进行转包的，如投标方私自将分包工程进行转包，经招标方发现，投标方立即无条件退场，承担自己目前所发生的的一切费用，与招标方无任何关系。

8.投标方必须与招标方签订安全协议书、施工合同承诺书、执行招标 劳务实名制相关规定。

 9.投标方应加强对已完工程的保护工作，同时必须注意对其他方已完工产品的保护，若造成其他方物品的损坏，投标方应予赔偿，具体额度由双方友好协商，协商不成时由招标方和被损坏方商议确定。

 10.投标方应与其他分包方、总承包单位、监理单位、建设单位建立良好的合作关系，如因投标方原因造成一切纠纷，由投标方自行承担相关责任。

11.以上若有未尽事宜，应经双方协商一致，签定补充协议。

**五、投标文件格式**

某工程主体劳务分包招标

**投标文件**

**投 标 人： （盖章）**

**法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）**

**日 期： 年 月 日**

**目 录**

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

五、投标保证金缴纳证明复印件

六、投标报价

七、施工组织设计及拟配备人员表

八、投标人业绩表及同类业绩复印件

九、承诺书

**一、投 标 函**

致： （招标人）

1、根据你方 某工程主体劳务分包招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的**投标价**为人民币(大写) （￥ ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到 标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币 元的投标保证金。（采用现金或者银行转账方式）

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人： （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人： （签字或盖章）

邮政编码： 电话： 传真：

 年 月 日

**二、法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

**注：后附法定代表人身份证复印件。**

投标人： （盖章）

 年 月 日

**三、授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标单位） 的法定代表人，现授权委托 为我公司授权代理人，以本公司的名义参加： **（工程名称）** 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日

代理人：  性别 ： 年龄：

身份证号码： 职务：

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

 授权委托日期： 年 月 日

**注：后附被授权人身份证复印件。**

**四、投标人营业执照、资质证书、**

**安全生产许可证等证件复印件**

**五、投标保证金缴纳证明复印件或扫描件**

**六、投 标 报 价**

招 标 人：

工 程 名 称：

投标报价（小写）：

 （大写）：

投 标 人：

 （单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人： （签字或盖章）

编制时间： 年 月 日

**投标报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 建筑面积（㎡） | 单平米造价（元/㎡） | 报价合价（元） |
| 1 | 易地交流干部住宿保障楼 | 2713.85 |  |  |
| 2 | 后勤用房1#楼 | 1033.5 |  |  |
| 3 | 后勤用房2#楼 | 798.62 |  |  |
| 4 | 后勤用房3#楼 | 798.62 |  |  |
| 5 | 地下设备用房 | 576.99 |  |  |
| 6 | 消防池 | 216.92 |  |  |
| 7 | 投标总价 | （大写） （￥ 元） |
| 备注：1、招标图纸仅供参考，以最终施工图纸为准；2、最终工程量结算以实际设计图纸建筑面积进行计算。3、充盈系数及损耗投标人自行考虑，含入报价中。4、若招标图纸中范围、位置、高度与最终审定设计图纸不一致，以最终审定设计图纸按建筑面积计算工程量，单价不予调整；5、投标报价表所列固定综合单价中包括但不限于投标人完成每一计量单位工程量的人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、临时设施费、技术措施费、安全文明施工费、场内二次运输费、放线费、水电费、检验试验配合费、资料整理费、施工过程中发生的零工费用、多次进场施工产生的费用、处理扰民问题产生的费用、施工过程中可能发生的风险费用、施工产生的所有垃圾清理费用、防疫要求所需费用、其他项工程取费、规费、管理费、利润，以及一个有经验的分包商应考虑到的一切费用。6、单价中已经包含该分项由开始施工到工程移交下一工序的所有用工，不再产生其他零星用工。7、冬季施工、雾霾停工、防疫要求等影响因素必须考虑在报价内。 |

附表：（ ）投标报价明细表

投标报价说明:

投标人： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

时间： 年 月 日

**（易地交流干部住宿保障楼）投标报价明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价明细 | 建筑面积（㎡） | 单方造价（元/㎡） | 报价合价（元） |
| 1 | 实体工程 | 2713.85 |  |  |
| 2 | 外架防护 | 2713.85 |  |  |
| 3 | 模板体系 | 2713.85 |  |  |
| 4 | 机械设备 | 2713.85 |  |  |
| 5 | 安全文明施工 | 2713.85 |  |  |
| 6 | 管理费 | 2713.85 |  |  |
| 7 | 利润 | 2713.85 |  |  |
| 8 | 税金 | 2713.85 |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |

**（后勤用房1#楼）投标报价明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价明细 | 建筑面积（㎡） | 单方造价（元/㎡） | 报价合价（元） |
| 1 | 实体工程 | 1033.5 |  |  |
| 2 | 外架防护 | 1033.5 |  |  |
| 3 | 模板体系 | 1033.5 |  |  |
| 4 | 机械设备 | 1033.5 |  |  |
| 5 | 安全文明施工 | 1033.5 |  |  |
| 6 | 管理费 | 1033.5 |  |  |
| 7 | 利润 | 1033.5 |  |  |
| 8 | 税金 | 1033.5 |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |

**（后勤用房2#楼 ）投标报价明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价明细 | 建筑面积（㎡） | 单方造价（元/㎡） | 报价合价（元） |
| 1 | 实体工程 | 798.62 |  |  |
| 2 | 外架防护 | 798.62 |  |  |
| 3 | 模板体系 | 798.62 |  |  |
| 4 | 机械设备 | 798.62 |  |  |
| 5 | 安全文明施工 | 798.62 |  |  |
| 6 | 管理费 | 798.62 |  |  |
| 7 | 利润 | 798.62 |  |  |
| 8 | 税金 | 798.62 |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |

**（后勤用房3#楼）投标报价明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价明细 | 建筑面积（㎡） | 单方造价（元/㎡） | 报价合价（元） |
| 1 | 实体工程 | 798.62 |  |  |
| 2 | 外架防护 | 798.62 |  |  |
| 3 | 模板体系 | 798.62 |  |  |
| 4 | 机械设备 | 798.62 |  |  |
| 5 | 安全文明施工 | 798.62 |  |  |
| 6 | 管理费 | 798.62 |  |  |
| 7 | 利润 | 798.62 |  |  |
| 8 | 税金 | 798.62 |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |

**（地下设备用房）投标报价明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价明细 | 建筑面积（㎡） | 单方造价（元/㎡） | 报价合价（元） |
| 1 | 实体工程 | 576.99 |  |  |
| 2 | 外架防护 | 576.99 |  |  |
| 3 | 模板体系 | 576.99 |  |  |
| 4 | 机械设备 | 576.99 |  |  |
| 5 | 安全文明施工 | 576.99 |  |  |
| 6 | 管理费 | 576.99 |  |  |
| 7 | 利润 | 576.99 |  |  |
| 8 | 税金 | 576.99 |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |

**（消防池）投标报价明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价明细 | 建筑面积（㎡） | 单方造价（元/㎡） | 报价合价（元） |
| 1 | 实体工程 | 216.92 |  |  |
| 2 | 外架防护 | 216.92 |  |  |
| 3 | 模板体系 | 216.92 |  |  |
| 4 | 机械设备 | 216.92 |  |  |
| 5 | 安全文明施工 | 216.92 |  |  |
| 6 | 管理费 | 216.92 |  |  |
| 7 | 利润 | 216.92 |  |  |
| 8 | 税金 | 216.92 |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |

**七、施工组织设计及拟配备人员表**

**拟投入本工程的主要管理人员情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 拟任职务 | 身份证号 | 职业资格证书及等级 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注:表后附相应人员身份证、执业资格证书复印件。

**拟投入本工程的主要施工设备情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 出厂日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**劳动力计划表**

|  |  |
| --- | --- |
| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| 某工程主体部分 | 某工程砌筑、二次结构 |
| 钢筋工 |  |  |  |  |
| 木工 |  |  |  |  |
| 砼工 |  |  |  |  |
| 架子工 |  |  |  |  |
| 瓦工 |  |  |  |  |
| 壮工 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 根据实际需要填写 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

**八、主要施工业绩一览表（需提供不少于两份合同复印件）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程地点 | 合同价款 | 招标人 | 施工年份 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**九、承诺书**

**承诺书**

河北建工集团有限责任公司（招标人名称）：

我方勘察了工程现场并认真研究了某工程（项目名称）劳务分包的招标须知、合同条件及附件、工程规范、技术文件与图纸及其他有关资料，我方确认已全面阅读并理解招标文件中的各项要求。我方在此声明，我方如中标本工程，自愿作出如下承诺：

一、我方愿意以劳务投标报价表中的报价承包本招标范围内的所有项目。投标报价包括但不限于主体工程、指定分包的配合等图纸所示的全部工作。

二、我方报价中已充分考虑了为完成本工程所必须的其它材料费、机械费、垂直运输费及施工现场的材料装卸、倒运、现场卫生、厕所的每天清扫、垃圾的集中堆放、清理及装车等全部费用。

三、如果在履约过程中发现任何报价遗漏或风险考虑不足或招标方根据工程情况将我方承包范围部分工作委托其它单位实施，我方不要求招标方酌情给予补偿，并同意将分包部分的费用按招标方的招标价从总价中扣除。

四、经我方依据设计图纸结合施工经验认真计算，并对该工程的项目特点在报价中已作了充分考虑，我方承诺在工程完工结算时决不以任何借口再要求上浮单价或任何额外补偿。

五、我们承诺工程质量达到 合格 标准。

六、如果我方中标，签订合同时自愿交纳贰拾万元(￥200000元)的工期、质量、安全、材料管理和现场管理等履约保证金，未交纳视为自动放弃；如无证书人员办理注册手续和培训等费用由招标人从保证金扣除；结算时如存在工期延误、质量不合格、重大安全事故、材料浪费、打架斗殴、在项目部或建筑部门闹事等情况，我方承诺不要求发包方退还保证金。

七、如果我们中标，保证在接到招标方的开工通知后按规定的时间进场、开工，并在规定的时间内完成合同的全部工程。

八、完全理解你们不以最低价格作为唯一的中标选择标准。

我方保证上述信息的真实和准确，并自愿承担所引起的一切经济损失及法律后果。

特此承诺。

 投标人： （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人： （签字）

 年 月 日